**FICHA DE CONTROL DE CONTRATO**

**Período Enero – Diciembre 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE CAMPO** | | **DESCRIPCIÓN** | |
| **Nombre del Contrato** | | Construcción de Droguería | |
| Código ID Mercado Público | | [2963-13-LQ19](http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=K/o/V0nolHCRQ52buNZljEcrMY5DwjtMi8KXAiCSGA0P0iL0qDSVsLfM+Qj/nL1y) | |
| Código BIP | | --- | |
| Código INI | | --- | |
| Dirección / Ubicación | | Angol N°8363, Población San Gregorio | |
| Clasificación de Obra | | Infraestructura de Salud | |
| Fecha Adjudicación | | DA N°1197 del 12.06.2019. | |
| Fecha Contratación | | Contrato de fecha 12.06.2019 | |
| Tipo de Financiamiento | | Departamento de Administración de Salud Municipal | |
| Modalidad de Contratación | | Propuesta Pública  A Suma Alzada | |
| Item Presupuestario | | Cuenta N°2153102004022 (08-327)  denominada “Construcción Bodega Farmacia Comunal” | |
| RUT Ejecutor (Contratista) | | 76.272.511-8 | |
| Nombre Ejecutor (Contratista) | | GASOL SPA  Representante Legal: Marco Antonio Vidal Astudillo, RUT: 6.956.244-2 | |
| Dirección Contratista | | Av. Lo Espejo N°0450, El Bosque | |
| Profesional Residente | | --- | |
| Correo Electrónico | | --- | |
| Teléfonos | | --- | |
| Fecha de Inicio | | 12.08.2019 | |
| Fecha de Término | | 08.12.2019 | |
| Aumentos de Plazo | | Aumento de Plazo de 28 días corridos (DA Nª2790 DEL 31.12.2019 = 05.01.2020 + Aumento de Plazo de 30 días corridos (DA Nº 36 DEL 08.01.2020) = 31.01.2020. | |
| Aumentos de Obra | | Aumento de Obras por $ 2.617.799.- IVA incluido  D/A Nº 236/475861 del 29.01.2020 | |
| Nueva Fecha de Término | | 31.01.2020  Acta Recepción Provisoria N°3 de fecha 20.04.2020  Decreto Alcaldicio N°… de fecha …. | |
| Monto Inicial de Contrato | | $136.787.783.- IVA incluido | |
| Monto Actualizado de Contrato | | $139.405.582.- IVA incluido | |
| Porcentaje de Avance Físico | | 100% | |
| Porcentaje de Avance Financiero | | 85 % | |
| Inspector Fiscal (I.T.O.) | | Francisco Encina Rojas (Arquitecto) | |
| RUN Inspector Fiscal (I.T.O.) | | 5.812.606-3 | |
| Nombre/Unidad Proyectista | | Departamento de Administración de Salud Municipal | |
| Descripción del Contrato | | Construcción de un recinto con una superficie de 540 m². Consulta radier afinado revestido con pintura acrílica. Tabiquería perimetral e interior estructurada en perfiles metálicos de Fe Galvanizado tipo METALCOM. Estructura de techumbre metálica y cubierta de planchas de Fe Galvanizado prepintadas con aislación térmica intermedia. Puertas de seguridad de fierro y ventanas aluminio. Iluminación equipos LED. | |

**DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES**