## Avance Semanal
[7 empty] | Jose Carvallo |  |  |  | Jean Contreras |  |  |  | Ignacio contreras |  |  |  | Nicolas Jara
Semana | Fecha | Temáticas | Act. Complementaria | Act. Práctica | Evaluación avance | Obj. de Aprendizaje | Avance de producto | Cumplimiento compromiso | Act. semanales | Nota | Avance de producto | Cumplimiento compromiso | Act. semanales | Nota | Avance de producto | Cumplimiento compromiso | Act. semanales | Nota | Avance de producto | Cumplimiento compromiso | Act. semanales | Nota
1 | 2022-08-01
| 2022-08-08 | Introducción | Corrección y ajuste hasta capítulo IV. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales | 1. Status del proyecto y demo de producto. 2. Entrega, revisión y aprobación plan de entregables para el semestre, considerando los tres hitos. | No Aplica | 1. Administrar y ejecutar el proyecto acorde a la planificación, replanificando justificadamente cuando corresponda. 2. Asegurar la calidad del proceso como del producto. 3. Construir la memoria en paralelo a la ejecución del proyecto acorde a estructura estándar. 4. Gestionar y controlar los cambios
3 | 44788 | [5 empty] | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4
| 2022-08-15 | Métricas de gestión. Evaluación de calidad de diseño. | Corrección y ajuste hasta capítulo IV. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales | 1. Actividad formativa: cálculo de métricas y análisis de desarrollo, a partir de metodología utilizada en proyecto. 2. Evaluación de calidad de diseño a partir de métricas cuantitativas obtenidas de forma automática. | 60% avance producto de acuerdo a la planificación (incluye actividades de testing y control de cambios). 40% cumplimiento compromisos pactados con el profesor. | 1. Administrar y ejecutar el proyecto acorde a la planificación, replanificando justificadamente cuando corresponda. 2. Asegurar la calidad del proceso como del producto. 3. Construir la memoria en paralelo a la ejecución del proyecto acorde a estructura estándar. 4. Gestionar y controlar los cambios |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | 44795 | [5 empty] | 0.6 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 0.2 | 0.2 |  | 0.6 | 0.2 | 0.2
| 2022-08-22 | Métricas de gestión. Evaluación de calidad de diseño. | Corrección y ajuste hasta capítulo IV. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales | 1. Actividad evaluada: evaluación de calidad de diseño a partir de métricas cuantitativas obtenidas de forma automática. | 60% avance producto de acuerdo a la planificación (incluye actividades de testing y control de cambios). 20% cumplimiento compromisos pactados con profesor 20% actividad evaluada | 1. Administrar y ejecutar el proyecto acorde a la planificación, replanificando justificadamente cuando corresponda. 2. Asegurar la calidad del proceso como del producto. 3. Construir la memoria en paralelo a la ejecución del proyecto acorde a estructura estándar. 4. Gestionar y controlar los cambios |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | 44802 | [5 empty] | 0.6 | 0.2 | 0.2
| 2022-08-29 | Testing | Corrección y ajuste hasta capítulo IV. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales | 1. Actividad evaluada: construcción de reporte de pruebas asociado al hito actual siguiendo la metodología usada en el proyecto. | 60% avance producto de acuerdo a la planificación (incluye actividades de testing y control de cambios). 20% cumplimiento compromisos pactados con profesor 20% actividad evaluada | 1. Administrar y ejecutar el proyecto acorde a la planificación, replanificando justificadamente cuando corresponda. 2. Asegurar la calidad del proceso como del producto. 3. Construir la memoria en paralelo a la ejecución del proyecto acorde a estructura estándar. 4. Gestionar y controlar los cambios |  |  |  | 0
6 | 44809
| 2022-09-05 | Presentación de Hito N°1 |  | 1. Liberación producto a ambiente de pruebas. 2. Liberación documento de memoria reflejando avance de proyecto. 3. Presentación oral del hito. | No Aplica | 1. Liberar producto a ambientes de pruebas y producción de cliente. 2. Comunicar efectivamente los logros y avances de un proyecto en modalidad oral y escrita. 3. Mostrar evidencia en base a métricas que los criterios de éxito y los objetivos del proyecto fueron satisfechos y alcanzados respectivamente. 4. Mostrar trazabilidad entre los artefactos generados en el proyecto.
7 | 44816 | [5 empty] | 0.6 | 0.2 | 0.2
| 2022-09-19 | Gestión de proyectos. | Corrección y ajuste hasta cap. IV. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales Primera versión capítulo V: Conclusiones | Actividad evaluada: postmortem del hito, a partir de comentarios presentación. Propuesta de mejora en pos de hito siguiente. | 60% avance producto de acuerdo a la planificación (incluye actividades de testing y control de cambios). 20% cumplimiento compromisos pactados con profesor 20% actividad evaluada | 1. Administrar y ejecutar el proyecto acorde a la planificación, replanificando justificadamente cuando corresponda. 2. Asegurar la calidad del proceso como del producto. 3. Construir la memoria en paralelo a la ejecución del proyecto acorde a estructura estándar. 4. Gestionar y controlar los cambios |  |  |  | 0
8 | 44824 | [5 empty] | 0.6 | 0.4
| 2022-09-26 | Testing | Corrección y ajuste hasta cap. IV. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales Primera versión capítulo V: Conclusiones | Actividad formativa: construcción de reporte histórico de pruebas. Análisis de productividad | 60% avance producto de acuerdo a la planificación (incluye actividades de testing y control de cambios). 40% cumplimiento compromisos pactados con profesor | 1. Administrar y ejecutar el proyecto acorde a la planificación, replanificando justificadamente cuando corresponda. 2. Asegurar la calidad del proceso como del producto. 3. Construir la memoria en paralelo a la ejecución del proyecto acorde a estructura estándar. 4. Gestionar y controlar los cambios
9 | [6 empty] | 0.6 | 0.4 |  | 0
9 | 2022-10-03 |  | Corrección y ajuste hasta cap. IV. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales Primera versión capítulo V: Conclusiones |  | 60% avance producto de acuerdo a la planificación (incluye actividades de testing y control de cambios). 40% cumplimiento compromisos pactados con profesor | 1. Administrar y ejecutar el proyecto acorde a la planificación, replanificando justificadamente cuando corresponda. 2. Asegurar la calidad del proceso como del producto. 3. Construir la memoria en paralelo a la ejecución del proyecto acorde a estructura estándar. 4. Gestionar y controlar los cambios |  |  |  | 0
10 | 2022-10-10 | Consolidación |  |  |  |  | 0.6 | 0.4
11 | 2022-10-17 |  | Corrección y ajuste hasta cap. V. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales |  | 60% avance producto de acuerdo a la planificación (incluye actividades de testing y control de cambios). 40% cumplimiento compromisos pactados con profesor | 1. Administrar y ejecutar el proyecto acorde a la planificación, replanificando justificadamente cuando corresponda. 2. Asegurar la calidad del proceso como del producto. 3. Construir la memoria en paralelo a la ejecución del proyecto acorde a estructura estándar. 4. Gestionar y controlar los cambios |  |  |  | 0
12 | 2022-10-24 | Presentación de Hito N°2 |  | 1. Liberación producto a ambiente de pruebas. 2. Liberación documento de memoria reflejando avance de proyecto. 3. Presentación oral del hito. | No Aplica | 1. Liberar producto a ambientes de pruebas y producción de cliente. 2. Comunicar efectivamente los logros y avances de un proyecto en modalidad oral y escrita. 3. Mostrar evidencia en base a métricas que los criterios de éxito y los objetivos del proyecto fueron satisfechos y alcanzados respectivamente. 4. Mostrar trazabilidad entre los artefactos generados en el proyecto.
12
[7 empty] | 0.6 | 0.2 | 0.2
13 | 2022-10-31 | Gestión de Proyectos | Corrección y ajuste hasta cap. V. Anexo de documentación incremento/iteración/sprints actuales | Actividad evaluada: postmortem del hito, a partir de comentarios presentación. Propuesta de mejora en pos de hito siguiente. | 60% avance producto de acuerdo a la planificación (incluye actividades de testing y control de cambios). 20% cumplimiento compromisos pactados con profesor 20% actividad evaluada | 1. Administrar y ejecutar el proyecto acorde a la planificación, replanificando justificadamente cuando corresponda. 2. Asegurar la calidad del proceso como del producto. 3. Construir la memoria en paralelo a la ejecución del proyecto acorde a estructura estándar. 4. Gestionar y controlar los cambios |  |  |  | 0
[7 empty] | 0.8 | 0.2
13 | 2022-11-07 | Gestión de Proyectos | Corrección y ajuste memoria completa |  | 80% avance producto de acuerdo a la planificación (incluye actividades de testing y control de cambios). 20% cumplimiento compromisos pactados con profesor | 1. Administrar y ejecutar el proyecto acorde a la planificación, replanificando justificadamente cuando corresponda. 2. Asegurar la calidad del proceso como del producto. 3. Construir la memoria en paralelo a la ejecución del proyecto acorde a estructura estándar. 4. Gestionar y controlar los cambios |  |  |  | 0
[7 empty] | 0.9 | 0.1
14 | 2022-11-14 | Gestión de Proyectos | Corrección y ajuste memoria completa |  | 90% avance producto de acuerdo a la planificación (incluye actividades de testing y control de cambios). 10% cumplimiento compromisos pactados con profesor | 1. Administrar y ejecutar el proyecto acorde a la planificación, replanificando justificadamente cuando corresponda. 2. Asegurar la calidad del proceso como del producto. 3. Construir la memoria en paralelo a la ejecución del proyecto acorde a estructura estándar. 4. Gestionar y controlar los cambios |  |  |  | 0
15 | 2022-11-21 | Presentación de Hito N°3 |  | 1. Liberación producto a ambiente de pruebas. 2. Liberación documento de memoria reflejando avance de proyecto. 3. Presentación oral del hito. | No Aplica | 1. Liberar producto a ambientes de pruebas y producción de cliente. 2. Comunicar efectivamente los logros y avances de un proyecto en modalidad oral y escrita. 3. Mostrar evidencia en base a métricas que los criterios de éxito y los objetivos del proyecto fueron satisfechos y alcanzados respectivamente. 4. Mostrar trazabilidad entre los artefactos generados en el proyecto.
| 2022-11-28 |  |  | REALIZAR CORRECCIONES
17 | 44900
Examen
[9 empty] | NDES | 0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+7

## Memoria
|  | Hito 1 |  |  |  |  | Hito 2 |  | Hito 3
Ítem | Cap | % por ítem | Ignacio contreras | Jean Contreras | Jose Carvallo | Nicolas Jara | % por ítem | Nota | % por ítem | Nota
Resumen e Introducción | 1 | 5% | 7 | 7 | 7 | 7 | 5% |  | 5%
Definición del problema | 2 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
Objetivo General a corde al problema | 2 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
Objetivos Específicos | 2 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
Alcances Limitaciones | 2 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
Alternativas de solución | 2 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
Factibilidades | 2 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
Diseño de alto nivel / esquema | 2 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
Requerimientos (clasificar) Alto nivel | 2 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
Plan de proyecto (incluir planificación otras métricas) | 3 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
Plan de Pruebas | 3 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
Plan de Gestion de Configuración | 3 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
Plan de Gestión de Cambios | 3 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
Plan de Gestión de Riesgos | 3 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
Ambiente de desarrollo, pruebas y producción | 3 | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0%
Análisis | anexo y 4 | 10% | 5 | 5 | 5 | 4 | 5% |  | 5%
Diseño detallado | anexo y 4 | 10% | 7 | 7 | 7 | 7 | 5% |  | 5%
Arquitectura | anexo y 4 | 10% | 7 | 7 | 7 | 7 | 5% |  | 5%
Pruebas Desarrollador | anexo y 4 | 10% | 1 | 4 | 6 | 1 | 5% |  | 5%
Pruebas de Sistema (funcionales y de rendimiento) | anexo y 4 | 5% | 1 | 4 | 6 | 1 | 10% |  | 10%
Pruebas de Aceptación (al menos usabilidad) | anexo y 4 | 7% | 3 | 4 | 6 | 1 | 10% |  | 10%
Automatización (si corresponde) y regresión | anexo y 4 | 5% | 7 | 7 | 7 | 7 | 10% |  | 10%
Evidencias de Liberación del producto | anexo y 4 | 5% | 4 | 6 | 1 | 1 | 5% |  | 6%
evidencias gestion de riesgos | anexo y 4 | 5% | 7 | 7 | 1 | 1 | 5% |  | 5%
Evidencias de Control de versiones | anexo y 4 | 5% | 1 | 6 | 1 | 7 | 6% |  | 5%
Evidencias de Control de cambios | anexo y 4 | 5% | 7 | 7 | 1 | 1 | 6% |  | 5%
PostMortem | 5 | 5% | 7 | 7 | 7 | 3 | 10% |  | 10%
Problemas Abiertos | 5 | 5% | 6 | 5 | 1 | 1 | 5% |  | 5%
Dominio del Tema | Expresión oral | 3% | 7 | 7 | 7 | 7 | 3% |  | 3%
Linea argumentativa | Expresión oral | 2% | 7 | 7 | 7 | 7 | 2% |  | 3%
Usa de forma correcta lenguaje | Expresión oral | 3% | 7 | 7 | 7 | 7 | 3% |  | 3%
Nota |  | 100% | 5.12 | 5.94 | 5.08 | 3.98 | 100% | 0 | 100% | 0
Descuentos (en décimas) si aplica de acuerdo a severidad |  | Mín / Max | Dcto. |  |  |  | Mín / Max | Dcto. | Mín / Max | Dcto.
Presentación Informe (gráficos, impresión…) |  | -0.5 / -1 | -0.3 |  |  |  | -0.5 / -1 |  | -0.5 / -1
Ortografía |  | -0.5 / -1 | -0.3 |  | -0.2 | -0.5 | -0.5 / -1 |  | -0.5 / -1
Redacción |  | -0.5 / -1 | 0 |  |  |  | -0.5 / -1 |  | -0.5 / -1
Descuento |  |  | -0.6 | 0 | -0.2 | -0.5 |  | 0 |  | 0
Nota Final |  |  | 4.52 | 5.94 | 4.88 | 3.48 |  | 0 |  | 0
Note on D18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Procesar datos obtenidos, generar información
Note on E18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Qué datos indican que vamos por buen camino respondiendo a los objetivos?
Note on F18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Qué datos indican que vamos por buen camino respondiendo a los objetivos?
Note on E21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Detallar más, solo había 1 ejemplo
Note on F21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ordenar las pruebas, detallar procesos
Note on D22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No se encontró el título
Note on E22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Detallar
Note on D23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No hay evidencias de pruebas realizadas
Note on E23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Detallar más.
Note on F23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Alguna evidencia de doc fimrado?
Note on D25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Falta más detalle de la liberación
Note on E25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Exponer de forma explícita las fechas de liberación
Note on D27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No hay evidencias
Note on E27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Detallar y agregar una hoja resumen de los cambios y versiones
Note on F27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No hay evidencias
Note on G29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Postmortem?
Note on D30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se puede detallar más
Note on E30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Parece una funcionalidad, ¿por qué es un problema abierto?

## Tecnica
| Hito 1 |  |  |  |  | Hito 2 |  | Hito 3
Ítem | % | Jose Carvallo | Ignacio contreras | Jean Contreras | Nicolas Jara | % | Nota | % | Nota
Producto desarrollado como se diseño | 40% | 4 | 5 | 5 | 1 | 40% |  | 40%
Las funcionalidades liberadas ¿hacen lo que deben hacer bajo condiciones similares al de producción) | 40% | 7 | 7 | 7 | 1 | 40% |  | 40%
¿Se pueden revisar en línea versiones actual y/o anteriores del producto junto a su release notes e installation notes | 10% | 7 | 7 | 7 | 1 | 10% |  | 10%
Producto liberado en ambiente de pruebas y/o producción | 10% | 7 | 7 | 7 | 1 | 10% |  | 10%
| 100% | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 1 | 100% | 0 | 100% | 0

## Presentación
Tópico | Subtópico | Hito 1 |  |  |  |  | Hito 2 |  | Hito 3
|  |  | Jose Carvallo | Ignacio Contreras | Jean Contreras | Nicolas Jara
Problemática |  | 5% | 7 | 7 | 7 | 1 | 5% |  | 5% |  | 7 | Problemática coherente entre definición, objetivos, alcance y solución | 5 | Problemática coherente entre definición, objetivos, alcance y solución, con algunos errores de completitud, pero que de todas formas permiten entender el problema como un todo. | 3 | Problemática coherente entre definición, objetivos, alcance y solución, con algunos errores de consistencia, que impiden entender completamente la problemática. | 1 | No presentan la problemática, o bien es completamente incoherente
Valor agregado | Alternativas de solución | [9 empty] | 7 | Existe un análisis de las posibles soluciones, detallado en varias variables (como mínimo: costo, factibilidad técnica, cobertura del problema, etc.). En este análisis hay una adecuada cobertura a nivel bibliográfico de lo que existe, el cual debe ser complementado con la propuesta de solución. | 5 | Existe un análisis de las posibles soluciones, detallado en varias variables (como mínimo: costo, factibilidad técnica, cobertura del problema), faltando a lo más una de ellas. En este análisis hay una adecuada cobertura a nivel bibliográfico de lo que existe, el cual debe ser complementado con la propuesta de solución. | 3 | Existe un análisis de las posibles soluciones, detallado en varias variables (como mínimo: costo, factibilidad técnica, cobertura del problema). En este análisis falta cobertura a nivel bibliográfico respecto de lo que existe. | 1 | Existe un análisis de las posibles soluciones, pero que no considera un detalle en variables como costo, factibilidad técnica, cobertura del problema y/o En este análisis falta cobertura a nivel bibliográfico respecto de lo que existe O No existe análisis
| Esquema de la solución | 10% | 7 | 7 | 7 | 1 | 10% |  | 10% |  | 7 | Se presenta un esquema de la solución, descrito mediante diagramas explicativos, en donde queden claros los elementos relevantes y sus relaciones, en un alto nivel. Es completo respecto a los elementos de la solución, sin ambigüedades. | 5 | Se presenta un esquema de la solución, descrito mediante diagramas explicativos, en donde queden claros los elementos relevantes y sus relaciones, en un alto nivel. Es completo respecto a los elementos de la solución, sin ambigüedades. | 3 | Se presenta un esquema de la solución, descrito mediante diagramas explicativos, en un alto nivel. Es completo respecto a los elementos de la solución, no obstante es ambiguo y no queda claro cómo es la solución propuesta. | 1 | No hay esquemas o bien el esquema es incompleto y ambiguo.
Producto | Arquitectura de aplicación | 10% | 7 | 7 | 7 | 1 | 10% |  | 10% |  | 7 | Arquitectura está correctamente construida y es consistente con la aplicación | 5 | Arquitectura está correctamente construida y es consistente con la aplicación, con alguna incompletitud respecto de ella, | 3 | Arquitectura está correctamente construida y es consistente con la aplicación, con incongruencias respecto de ellas. | 1 | No presenta la arquitectura.
| Satisface requisitos | 30% | 5 | 7 | 7 | 1 | 30% |  | 25% |  | 7 | Soluciona los requisitos planteados para esta etapa del proyecto, sin fallas en el producto liberado | 5 | Soluciona los requisitos planteados para esta etapa del proyecto, con a lo más una falla. | 3 | Satisface los requisitos planteados para esta etapa del proyecto, con dos fallas. | 1 | No hay evidencia de producto O tiene más de 2 fallas
| Trazabilidad con especificaciones | 3% | 1 | 5 | 6 | 1 | 4% |  | 4% |  | 7 | El producto es completo y consistente respecto a las especificaciones planteadas | 5 | El producto es completo respecto a las especificaciones planteadas, excepto por algun elemento en alguna historia o caso de uso. | 3 | El producto es completo respecto a las especificaciones planteadas, excepto por dos o más elementos en alguna historia o caso de uso (funcionalidades). | 1 | No hay evidencia de producto.
| Construcción del producto acorde a metodología | 5% | 7 | 7 | 7 | 1 | 6% |  | 5% |  | 7 | Se sigue completamente la metodología de desarrollo escogida, respecto a planificación y distribución de tareas, roles, artefactos/outputs y otros aspectos que gestione. Esto se evidencia en un overview de la etapa actual en la que se encuentra el desarrollo del proyecto. | 5 | Se sigue completamente la metodología de desarrollo escogida, respecto a planificación y distribución de tareas, roles, artefactos/outputs y otros aspectos que gestione. Esto se evidencia en un overview de la etapa actual en la que se encuentra el desarrollo del proyecto, que no cubre todos los aspectos mencionados, a pesar de estar presentes. | 3 | No sigue completamente la metodología de desarrollo escogida, respecto a planificación y distribución de tareas, roles, artefactos/outputs y otros aspectos que gestione (en a lo más uno de estos aspectos). No obstante, esto se evidencia en un overview de la etapa actual en la que se encuentra el desarrollo del proyecto. | 1 | No sigue completamente la metodología de desarrollo escogida, respecto a planificación y distribución de tareas, roles, artefactos/outputs y otros aspectos que gestione (en dos o más aspectos no se sigue) Y /O No se evidencia no se evidencia en un overview de la etapa actual en la que se encuentra el desarrollo del proyecto.
| Liberación del producto en los ambientes correspondientes acorde a definición y buenas prácticas y plan de entregables | 5% | 5 | 7 | 7 | 1 | 5% |  | 5% |  | 7 | Se explicitan los ambientes de desarrollo, pruebas Y producción, de forma separada y consistente al proyecto a desarrollar. Se realiza la liberación de forma consistente con ellos. | 5 | Se explicitan los ambientes de desarrollo, pruebas y producción, de forma separada y consistente al proyecto a desarrollar. Su explicación tiene a lo más alguna incongruencia o falla. No obstante, la liberación es consistente con éste. O BIEN, la explicitación de los ambientes es correcta, no obstante la liberación tiene algunos aspectos que no son correctamente abordados según como se plantearon. | 3 | Se explicitan los ambientes de desarrollo, pruebas y producción, de forma separada y consistente al proyecto a desarrollar. Su explicación tiene dos o más incongruencias o fallas. La liberación es consistente con ellos | 1 | No hay explicitación de todos los ambientes Y / O No hay liberación
| Certificación de calidad (libera evidencia por funcionalidades y por unidad, libera a nivel de sistema, certifica aspectos de calidad frente a casos de carga real) | 5% | 7 | 6 | 7 | 1 | 10% |  | 10% |  | 7 | Existe evidencia de pruebas de sistema, integración y unidad. Estas demuestran que existe satisfacción de los requisitos no funcionales planteados. También las pruebas son trazables de forma completa a las funcionalidades descritas para el sistema, Los resultados de estas pruebas son satisfactorios de acuerdo a las especificaciones. | 5 | Existe evidencia de pruebas de sistema, integración y unidad. Estas demuestran que existe satisfacción de los requisitos no funcionales planteados. También las pruebas son trazables de forma completa a las funcionalidades descritas para el sistema, Existe a lo más una métrica donde los resultados no fueron satisfactorios. | 3 | Existe evidencia de pruebas de sistema, integración y unidad. Estas demuestran que existe satisfacción de los requisitos no funcionales planteados. También las pruebas son trazables de forma completa a las funcionalidades descritas para el sistema, no obstante la especificación no es completa. Los resultados de estas pruebas son satisfactorios de acuerdo a las especificaciones O BIEN, la especificación es incompleta en a lo más una prueba requerida. | 1 | La especificación de pruebas es incompleta y sus resultados no son satisfactorios.
| producto aceptado por cliente y postmortem acorde | 5% | 7 | 7 | 7 | 1 | 5% |  | 5% |  | 7 | Existe evidencia de pruebas de aceptación de la última liberación del producto. Las pruebas fueron correctamente construidas y ejecutadas. Existen estadísticas de ellas. | 5 | Existe evidencia de pruebas de aceptación de la última liberación del producto. Las pruebas fueron correctamente construidas y ejecutadas, con algunos errores en su formulación. Existen estadísticas de ellas. | 3 | Existe evidencia de pruebas de aceptación de la última liberación del producto. Las pruebas fueron correctamente construidas y ejecutadas, sin errores. Existen estadísticas de ellas, pero son incompletas o ambiguas | 1 | No hay evidencia de pruebas O la construcción y ejecución de las pruebas es incorrecta Y las estadísticas son incompletas.
Métricas | Gestión de tickets | 5% | 7 | 7 | 7 | 1 | 4% |  | 3% |  | 7 | Se construyen tickets, atomizados en tareas que surgen de nuevos requisitos, defectos u otras incidencias. Están correctamente clasificados. | 5 | Se construyen tickets, atomizados en tareas que surgen de nuevos requisitos, defectos u otras incidencias. Están correctamente clasificados, con algunos errores e incompletitudes. | 3 | Se construyen tickets, atomizados en tareas que surgen de nuevos requisitos, defectos u otras incidencias. Están correctamente clasificados, con algunos errores e incompletitudes, habiendo algunos problemas en su redación (algunos son ambiguos9. | 1 | No hay uso de tickets.
| Estadísticas | 5% | 7 | 7 | 7 | 1 | 5% |  | 5% |  | 7 | Presentan métricas de producto y proyecto que permiten entender el estado de ambos. | 5 | Presentan estadísticas de productividad y defectos, basadas en tickets, con algunas incompletitudes. | 3 | Presentan estadísticas de productividad o bien de defectos, basadas en tickets. | 1 | No hay estadísticas basadas en tickets.
Gestión de riesgos | Definición de riesgos | 1% | 7 | 7 | 7 | 1 | 0% |  | 0% |  | 7 | Se define el pool de riesgos, los cuales se actualizan por cada etapa del proyecto | 5 | Se define el pool de riesgos, los cuales se actualizan por cada etapa del proyecto | 3 | Se define el pool de riesgos, los cuales se actualizan por cada etapa del proyecto, completo, pero con evidencia de que en alguna etapa o fase del proyecto no se actualizó. | 1 | No hay riesgos definidos, o no hay evidencia de que ellos se actualizan a lo largo de cada fase o etapa del proyectto.
| Planes de mitigación y contingencia | 1% | 7 | 7 | 7 | 1 | 0% |  | 0% |  | 7 | Se define y se aplica para cada riesgo, un correcto plan de contingencia y de mitigación | 5 | Se define para cada riesgo, un correcto plan de contingencia y de mitigación, con algunas incompletitudes. | 3 | Se define para cada riesgo, un correcto plan de contingencia y de mitigación, que está completo ,pero presenta inconsistencias y/o planes no correctos en mitigación o contingencia | 1 | No se definen planes de contingencia y mitigación, o bien están definidos pero son incompletos Y mal planteados.
| Evidencia de gestión de riesgos | 2% | 1 | 7 | 7 | 1 | 5% |  | 5% |  | 7 | Para cada etapa del proyecto existe evidencia de la gestión de riesgos, apoyada en tickets | 5 | Para cada etapa del proyecto existe evidencia de la gestión de riesgos, apoyada en tickets, con alguna incongruencia o incompletitudo en algún ticket. | 3 | Para algunas etapas del proyecto existe evidencia de la gestión de riesgos, apoyada en tickets | 1 | No existe gestión de tickets para ninguna etapa del pproyecto.
Pensamiento critico | Expresión oral | 2.5% | 7 | 7 | 7 | 1 | 2.5% |  | 2.5% |  | 7 | Se expresa, oralmente, demostrando dominio del tema, claridad en la exposición y uso correcto del lenguaje. | 5 | Se expresa, oralmente, demostrando un dominio medio del tema, existe claridad en la exposición y uso correcto del lenguaje. | 3 | Se expresa, oralmente, demostrando un dominio básico del tema, existe poca claridad en la exposición y uso correcto del lenguaje. | 1 | Se expresa, oralmente, no demostrando un dominio del tema, no hay claridad en la exposición y uso correcto del lenguaje.
| Argumentos | 2.5% | 7 | 7 | 7 | 1 | 2.5% |  | 2.5% |  | 7 | Expone de forma oral argumentos consistentes que permiten responder a las preguntas planteadas por la comisión. | 5 | Expone de forma oral algún argumento que permiten responder de manera genérica a las preguntas planteadas por la comisión. | 3 | Expone de forma oral argumentos débiles/básicos al responder a las preguntas planteadas por la comisión. | 1 | No expone de forma oral argumentos que permitan responder a las preguntas planteadas por la comisión.
| Refutar argumentos | 2.5% | 7 | 7 | 7 | 1 | 2.5% |  | 2.5% |  | 7 | Es capaz de refutar con argumentos sólidos, expresados de forma oral , discrepancias sobre desarrollo del producto de software planteadas por la comisión. | 5 | Es capaz de refutar con algún tipo de argumento , expresados de forma oral , discrepancias sobre desarrollo del producto de software planteadas por la comisión. | 3 | Es capaz de refutar, sin utilizar argumentos expresados de forma oral , discrepancias sobre desarrollo del producto de software planteadas por la comisión. | 1 | No es capaz de refutar, de forma oral , discrepancias sobre desarrollo del producto de software planteadas por la comisión.
Nota |  | 99.5% | 5.965 | 6.855 | 6.935 | 0.995 | 106.5% | 0 | 99.5% | 0

## Rúbrica hito 3 Tecnica
Ítem | % | Nota | Obs. |  | Completamente |  | Parcialmente |  | Insuficiente |  | Erróneo
Producto desarrollado como se diseñó | 40% |  | (Se apoya con auditoría de código, en revisiones finales) | 7 | El producto desarrollado es completamente coherente con los entregables de diseño entregados. Incluye diseño de interfaz, usando principios, diseño de base de datos, diseño arquitectónico y diseño de componentes | 5 | El producto desarrollado es parcialmente coherente con el diseño desarrollado, no hay coherencia con uno o dos de los entregables de diseño (Diseño de Interfaz, diseño de Base de Datos, Diseño Arquitectónico, Diseño de componentes) | 3 | El producto desarrollado es insufuciente en su diseño, no hay coherencia con más de dos de los entregables de diseño (Diseño de Interfaz, diseño de Base de Datos, Diseño Arquitectónico, Diseño de componentes) | 1 | El producto desarrollado no presenta ninguna coherencia con los entregables de diseño o no desarrolla ningún entregable de diseño
Las funcionalidades liberadas ¿hacen lo que deben hacer bajo condiciones similares al de producción) | 30% |  | Pruebas funcionales y de sistema | 7 | Las funcionalidades liberadas demuestran, a través de pruebas funcionales aprobadas que logran con un 100% de satisfacción lo que comprometieron en el ambiente de producción propuesto o similar | 5 | Las funcionalidades liberadas demuestran, a través de pruebas funcionales aprobadas, que logran con un rango de aprobación menor al 100% y mayor al 70% de satisfacción lo que comprometieron en el ambiente de producción propuesto o similar | 3 | Las funcionalidades liberadas demuestran, a través de pruebas funcionales aprobadas, que logran con un rango de aprobación menor al 70% y mayor al 50% de satisfacción lo que comprometieron en el ambiente de producción propuesto o similar | 1 | Las funcionalidades liberadas demuestran, a través de pruebas funcionales aprobadas, que logran con un rango de aprobación menor al 50% de satisfacción lo que comprometieron en el ambiente de producción propuesto o similar
| 10% |  | Pruebas de integración para atributos de calidad no funcionales | 7 | Las pruebas aplicadas para demostrar la calidad del software liberado, demuestran rangos de satisfacción coherentes con las métricas propuestas en los escenarios de calidad, para un ambiente de prueba o producción adecuado. | 5 | Las pruebas aplicadas para demostrar la calidad del software liberado, demuestran rangos de satisfacción menores a un 100% y mayores a un 70% de coherencia con respecto a las métricas propuestas en los escenarios de calidad, para un ambiente de prueba o producción adecuado. | 3 | Las pruebas aplicadas para demostrar la calidad del software liberado, demuestran rangos de satisfacción menores a un 70% y mayores a un 50% de coherencia con respecto a las métricas propuestas en los escenarios de calidad, para un ambiente de prueba o producción adecuado. | 1 | Las pruebas aplicadas para demostrar la calidad del software liberado, demuestran rangos de satisfacción menores a un 50% de coherencia con respecto a las métricas propuestas en los escenarios de calidad, para un ambiente de prueba o producción adecuado.
¿Se pueden revisar en línea versiones actual y/o anteriores del producto junto a su release notes e installation notes | 5% |  | Existe versionamiento en línea | 7 | Se pueden revisar a través de una herramienta se versionamiento en línea todas las versiones del producto liberado, hasta la versión final | 5 | Se pueden revisar a través de una herramienta se versionamiento en línea de todas las versiones del producto liberado, sin incluir la versión final | 3 | Se pueden revisar a través de una herramienta se versionamiento en línea algunas las versiones del producto liberado, sin incluir la versión final | 1 | No usa versionamiento en línea y no es posible seguir las distintas versiones del prducto, hasta la versión final.
| 5% |  | Existe manual de instalación para ambiente de producción y evidencias de release | 7 | Se puede revisar el release propuesto CON manual de instalación incluido. | 5 | Se puede revisar el release propuesto SIN manual de instalación incluido. | 3 | Se consigue el ambiente de producción, pero no se hace el release, pero se entrega manual de instalación | 1 | Se consigue el ambiente de producción, pero no se hace el release, ni se entrega manual de instalación
Producto liberado en ambiente de pruebas y/o producción | 10% |  | Producto liberado en ambiente de producción con pruebas de aceptación y manual de usuario | 7 | El producto es liberado en ambiente de producción (distinto al ambiente de pruebas y de desarrollo), con evidencia de pruebas de aceptación a un 100% y manual de usuario. | 5 | El producto es liberado en ambiente de producción (distinto al ambiente de pruebas y de desarrollo), con evidencia de pruebas de aceptación menores a un 100% y mayores a un 80% y manual de usuario. | 3 | El producto es liberado en ambiente de producción (distinto al ambiente de pruebas y de desarrollo), con evidencia de pruebas de aceptación menores a un 100% y mayores a un 80% SIN manual de usuario. | 1 | El producto es liberado en ambiente de producción (distinto al ambiente de pruebas y de desarrollo), con evidencia de pruebas de aceptación menores a un 80% SIN manual de usuario.
| 100% | 0 | Nota Final

## Consolidado
| Proyecto de Título II |  |  |  | Alumno:
| Hito1 |  |  |  | Hito2 |  |  |  | Hito3
Alumno | NM | NT | NP | NH1 | NM | NT | NP | NH2 | NM | NT | NP | NH3 | NDES | NP | NE | NF
| 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 50% | 25% | 25% |  |  | 60% | 40% | 100%
Ignacio contreras | 4.52 | 6.2 | 6.855 | 5.8577 | [8 empty] | 0 | 1.46 | 0 | 0.88
Jean Contreras | 5.94 | 6.2 | 6.935 | 6.3577
Jose Carvallo | 4.88 | 5.8 | 5.965 | 5.5478
Nicolas Jara | 3.48 | 1 | 0.995 | 1.8248

## Examen
Tópico | Evaluador 1 |  | Evaluador 2 |  | Evaluador 3
Dominio del tema | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 7 | Los conceptos presentados en la exposición son pertinentes a la resolución del problema, demostrando un manejo completo de los mismos en la aplicación concreta al desarrollo de un proyecto de desarrollo de software: formulación del problema, objetivos, metodología-desarrollo-gestión, diseño de software. | 5 | A lo más uno de estos temas tiene algunas falencias en su dominio. |  |  | 3 | A lo más dos de estos temas tiene falencias en su dominio. | 1 | Cualquier otro caso
Claridad presentación del tema | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 7 | Hay una introducción clara. Los puntos principales de la presentación son argumentados, siguiendo una lógica. | 5 | La presentación es posible seguirla con relativa facilidad. Algunos puntos tocados son obvios (i.e. quedan sin argumentar). |  |  | 3 | Presentación es difícil de seguir. Los puntos principales y las conclusiones no son claras. | 1 | Cualquier otro caso (no hay evidencia de organización en la presentación).
Capacidad de síntesis | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 7 | Se revisan todos los temas pedidos en el tiempo estipulado, enfatizando los aspectos principales. | 5 | Quedan temas pendientes dentro del tiempo estipulado no obstante los puntos principales son cubiertos de forma completa. |  |  | 3 | Quedan algunos puntos principales sin cubrir en la presentación (a lo más 2, respecto de la pauta de completitud) | 1 | Cualquier otro caso.
Capacidad para establecer conclusiones relevantes | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 7 | Estructura las conclusiones en torno al trabajo realizado, considerando conclusiones respecto a cómo la solución abordó exitosamente los objetivos planteados, además de conclusiones generales (postmortem, trabajos futuros y problemas abiertos). Estas conclusiones son correctas y completas respecto al trabajo realizado. | 5 | Las conclusiones respecto a los objetivos planteados son correctos y completos. |  |  | 3 | Sólo las conclusiones generales son correctas respecto al trabajo realizado. | 1 | Cualquier otro caso.
Capacidad para responder a preguntas formuladas | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 7 | Responde correctamente todas las preguntas formuladas | 5 | Responde correctamente todas las preguntas formuladas, con algunos detalles menores de completitud, o bien responde correctamente casi todas las preguntas formuladas (sólo una es incorrecta). |  |  | 3 | Responde correctamente casi todas las preguntas formuladas (sólo una es incorrecta), con algunos detalles de completitud. | 1 | Cualquier otro caso.
Software | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 7 | Durante la demo, al menos el 80% de las funcionalidades principales (acorde a la prioridad) funciona correctamente tanto en ambiente ideal como en ambiente parecido (plan de pruebas validado) al de producción y muestra de usabilidad del software (IU) para el público objetivo (con evidencias). | 5 | Durante la demo, al menos el 80% de las funcionalidades principales (acorde a la prioridad) funciona correctamente tanto en ambiente ideal como en ambiente parecido al de producción (plan de pruebas validado) | 4 | Durante la demo, al menos el 50% de las funcionalidades principales (acorde a la prioridad) funciona correctamente tanto en ambiente ideal como en ambiente parecido al de producción (plan de pruebas validado) y muestra de usabilidad del software (IU) para el público objetivo (con evidencias). | 3 | Durante la demo, menos del 50% de las funcionalidades principales (acorde a la prioridad) funciona correctamente tanto en ambiente ideal como en ambiente parecido al de producción(plan de pruebas validado) o al menos 50% pero no muestra de usabilidad del software (IU) para el público objetivo (con evidencias). | 1 | No presenta demo
Presentación Personal | Descuento |  | Descuento |  | Descuento |  | 0 | La presentación personal es la adecuada: ropa formal | -0.5 | La presentación personal es adecuada, con algunos detalles (por ejemplo, algunos elementos semiformales). | -1 | Cualquier otro caso.
Ambiente de despliegue | Descuento |  | Descuento |  | Descuento |  | 0 | (1) Ambiente de despliegue desde donde realiza la demo es el ambiente indicado por la Universidad (ambiente de testing y software instalado por personal de laboratorio acorde a indicaciones del manual de instalación) o (2) ambiente de producción comprobable argumentado con carta de cliente. | -0.5 | Si es ambiente indicado como (1) en fila anterior, pero no fue instalado por personal de laboratorio o no sirvió el manual de instalación | -1 | Si el SW parcialmente está instalado en (1) o en (2) pero hay funcionalidades que están en ambiente propio.
Factor castigo | Descuento |  | Descuento |  | Descuento |  | 0.5 | No muestra Software o presenta una caída grave: entonces se aplica factor 0.5 a su nota final ponderada luego de los descuentos.
Nota Evaluadores | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0
| Nota Final |  | 0

## Bitacora
Fecha | Participantes | Status | Compromisos